## Séries de données
Courbe de risque - modèle/exemple
Données générales
Montant du contrat | 1000
Montant de l'acompte (20%) | 200
Délai de paiement contractuel | 45 jours = 2 mois
Durée du contrat | 24 mois (réception proviosire); 36 mois (réception définitive)
Hypothèses pour l'évaluation du risque
Remboursement de l'acompte | à l'avancement
Mainlevée de la Caution de RA | trimestrielle à l'avancement
Démobilisation | 15 à partir de M4
Retard de paiement | 2 mois (4 mois au total)
Mois |  | MO | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36
➢Décaissements mensuels | 950 |  | 10 | 20 | 20 | 80 | 50 | 30 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
Facturations mensuelles | 800 |  | 8 | 16 | 16 | 64 | 40 | 34 | 80 | 80 | 40 | 40 | 80 | 50 | 40 | 40 | 24 | 24 | 16 | 26 | 24 | 16 | 8 | 8 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
➢Encaissements mensuels | 1000 | 200 |  |  | 8 | 16 | 16 | 64 | 40 | 34 | 80 | 80 | 40 | 40 | 80 | 50 | 40 | 40 | 24 | 24 | 16 | 26 | 24 | 16 | 8 | 8 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trésorerie mensuelle |  | 200 | -10 | -20 | -12 | -64 | -34 | 34 | -60 | -66 | 30 | 30 | -60 | -10 | 30 | 0 | 10 | 10 | 4 | 4 | -14 | 6 | 14 | 6 | -2 | -2 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
➢Solde de trésorerie idéale |  | 200 | 190 | 170 | 158 | 94 | 60 | 94 | 34 | -32 | -2 | 28 | -32 | -42 | -12 | -12 | -2 | 8 | 12 | 16 | 2 | 8 | 22 | 28 | 26 | 24 | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Encaissements dégradés (2 mois) | 1000 | 200 |  |  |  |  | 8 | 16 | 16 | 64 | 40 | 34 | 80 | 80 | 40 | 40 | 80 | 50 | 40 | 40 | 24 | 24 | 16 | 26 | 24 | 16 | 8 | 8 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trésorerie mensuelle dégradée |  | 200 | -10 | -20 | -20 | -80 | -42 | -14 | -84 | -36 | -10 | -16 | -20 | 30 | -10 | -10 | 50 | 20 | 20 | 20 | -6 | 4 | 6 | 16 | 14 | 6 | 8 | 8 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
➢Solde de trésorerie dégradée |  | 200 | 190 | 170 | 150 | 70 | 28 | 14 | -70 | -106 | -116 | -132 | -152 | -122 | -132 | -142 | -92 | -72 | -52 | -32 | -38 | -34 | -28 | -12 | 2 | 8 | 16 | 24 | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
➢Frais de démobilisation |  |  | M4: -15; M5: -15; M6: -15; M7: -15; M8: -15; M9: -15; M10: -15; M11: -15; M12: -15; M13: -15; M14: -15; M15: -15; M16: -15; M17: -15; M18: -15; M19: -15; M20: -15; M21: -15; M22: -15; M23: -15; M24: -15
Remboursement de l'acompte | 200 | 0 | 2 | 4 | 4 | 16 | 10 | 6 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Solde de l'acompte |  | 200 | 198 | 194 | 190 | 174 | 164 | 158 | 138 | 118 | 108 | 98 | 78 | 68 | 58 | 48 | 42 | 36 | 32 | 28 | 22 | 18 | 16 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
➢Encours de la caution de RA |  | -200 | -200 | -200 | -190 | -190 | -190 | -158 | -158 | -158 | -108 | -108 | -108 | -68 | -68 | -68 | -42 | -42 | -42 | -28 | -28 | -28 | -16 | -16 | -16 | 0
➢Courbe de risque |  | 0 | -10 | -30 | -40 | -135 | -177 | -159 | -243 | -279 | -239 | -255 | -275 | -205 | -215 | -225 | -149 | -129 | -109 | -75 | -81 | -77 | -59 | -43 | -29 | -7 | 16 | 24 | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Pic de risque | -279
% pic de risque | 27.9%
Mois d'occurrence | M8